## 사용자 요구사항 분석표
ID | 구분 | 요구사항명 | 상세 설명 | 관련 사용자 | 우선순위 | 수용 기준
FR-01 | 기능 | 주소 검색 | 사용자가 텍스트로 주소를 입력하면 좌표로 변환 | 전체 사용자 | 상 | 유효 주소 입력 시 좌표 반환 성공
FR-02 | 기능 | 지역 매칭 | 변환된 좌표를 기준으로 소속 행정동을 판별 | 전체 사용자 | 상 | 좌표 → 동 이름 정확히 매핑
FR-03 | 기능 | 지표별 점수 조회 | 해당 동의 안전·생활편의·교통 점수를 DB에서 조회 | 전체 사용자 | 상 | 3개 지표 값이 모두 정상 반환
FR-04 | 기능 | 종합 점수 계산 | 정규화된 지표를 가중합하여 최종 점수 산출 | 전체 사용자 | 상 | 계산식대로 0~100 사이 값 산출
FR-05 | 기능 | 리포트 시각화 | 점수를 카드/레이더차트 형태로 화면에 표시 | 전체 사용자 | 중 | 점수 변경 시 화면에 즉시 반영
FR-06 | 기능 | 지도 표시 | 검색 위치를 카카오맵에 마커로 표시 | 전체 사용자 | 중 | 마커가 정확한 위치에 렌더링됨
NFR-01 | 비기능 | 응답 속도 | 검색 후 결과 표시까지 3초 이내 | 전체 사용자 | 중 | 3초 초과 시 로딩 UI라도 표시
NFR-02 | 비기능 | 데이터 최신성 | 공공데이터는 최소 연 1회 갱신 | 구본국(데이터 담당) | 하 | 갱신 스크립트 재실행으로 반영 가능
NFR-03 | 비기능 | 브라우저 호환성 | 크롬·사파리 등 주요 브라우저에서 정상 동작 | 전체 사용자 | 중 | 2개 이상 브라우저에서 QA 통과
NFR-04 | 비기능 | API 키 보안 | 카카오·공공데이터 키가 프론트에 노출되지 않음 | 김동진(백엔드 담당) | 상 | 브라우저 개발자도구에서 키 미노출 확인

## 범례
구분
기능(FR) | 시스템이 '무엇을' 해야 하는지에 대한 요구사항
비기능(NFR) | 시스템이 '얼마나 잘' 동작해야 하는지에 대한 요구사항 (속도, 보안, 호환성 등)
우선순위
상 | 이게 없으면 서비스가 성립하지 않는 핵심 요구사항
중 | 핵심은 아니지만 사용자 경험에 중요한 영향을 주는 요구사항
하 | 있으면 좋지만 후순위로 미뤄도 되는 요구사항